8/10 Gruppmöte (alla på plats)

Nuläge: 
Servomotor, hall-sensor, kapacitiv handtagssensor samt IMU fungerar tillsammans.

- Söker efter handtagskontakt, om släpps

- Väntar 3 sekunder

- “Armed”: Efter 3 sekunder: om värdet på den kapacitiva sensorn är 25 eller lägre - söker efter acceleration via hallsensor/magnet ELLER IMU.

- Om acceleration detekteras: broms (servomotor drar 180 grader). Hålls i 30 s innan återgång till tillstånd 3.

Fortsatt arbete:

- Broms behöver konstrueras ihop med servon: Emma/Zerda

- Bygga barnvagnsprototyp på skateboard

- Handtag utan tyg: Emelie

- Hallsensor + magneter: Lina

- IMU:n på skateboarden (kanske ska vi strunta i accelerationsdetektion?): Zerda

- Batteri till RISC-V + mindre bread board: Moa

- Short paper: alla kikar igenom feedback och skriver om, deadline tor 15/10.

- Presentationen jobbar ingen med förrän tidigast 16/10.

Att ta upp i vårt short paper

- Bromsarnas placering – alla hjul bromsas inte -> säkerhetsrisk (hade kunnat lösas med trådlösa bromsar)

- Källor? Kika på någon olycksstatistik om möjligt.

Presentation

- Filma/ta bilder bromsfunktion + skärm och synka

IMU:n

- Ska den detektera acc etc i waiting?

1/10 Handledningsmöte med Olof

(Lina borta, Emma via facetime)

- Kod till IMU integrerar kraft, fel adderas så går ej att få hastighet

- Om vi har hastighet från hall-sensor behövs inte IMU, men inser vi när vi har installerat hall-sensorn att det är jättekrångligt är det bra som backup.

- IMUn vet (hastighet på) vinkeln (uppför/nerför) med gyroskop

- Kanske inte ger så mycket att se vinkel med IMUn

- Nytt tillstånd där bromsen aktiveras om vagnen är på ett lutande underlag och ingen håller i den.

- Ännu fler tillstånd??

  - Hade gärna spelat in data under en tid, för att se när saker händer och programmera utefter det MEN svårt att hinna detta på 3 veckor

- Broms, som en hårklämma typ, alltså typ en skivbroms 😊

- Tips från Olof: Få tag på en skivbroms – Nu kanske det är dags att montera av den! 😉

  - Inte läge att designa en egen skivbroms

- Kanske är bättre att köra på en miniatyrvagn ENKLARE!

- Köpa något liknande och använda som miniatyr??

- Olof pappaledig nästa vecka och frammåt

24/9 Gruppmöte

Vad gör alla framöver?

Zerda: Försöker få koll på IMU:n.

Emelie: Försöker få koll på IMU:n, behöver ny adapter (hona A till hane C).

Emma: Börjar jobba lite med fysiska interface via barnvagnen.

Lina: Kikar på hall-sensor och neodymmagnet för att lösa cykeldator-idé.

Moa: IMU + börjar jobba lite med fysiska interface via barnvagnen.

Vi avvaktar bokning av ny handledningstid. (Ev tor 16:00?)

24/9 Handledningsmöte inställt

23/9 Gruppmöte

Vi kikar igenom powerpoint inför fredag och läser igenom vårt short paper. Funderar över vilka bilder vi ska använda?

17/9 Gruppmöte

Vi planerar mötestider för kommande två veckor

Mån 21/9 9-12

(Tis 22/9 13-15) Moa, Emma, Lina kan

Ons 23/9 8:15-10

Tor 24/9 Handledningsmöte ca 9, ses 9:30-10:15

Fre 25/9 presentation

Mån 28/9 13-17 (Moa, Emma, Lina)

Tis 29/9 9-16 (Moa, Emma, Lina)

Tor 1/10 Typ hela dagen.

Fre 2/10 8-9 alla (?)

Vad gör vi framöver?

Lina, Zerda, Emelie på IMU/annan lösning.

Hur drar man ner en exempelkod från ett repository?

IMU: Emelie, Zerda, Lina

Cykeldator: Lina

Emma, Moa: fortsätter med kapacitanssensor

17/9 Handledningsmöte med Olof

Genomgång av läget. Vad har vi fått att fungera, vad har vi gjort hittills?

Kapacitans-konceptet får ok! Hur blir det med vantar på vintern? Vi börjar såhär.

IMU:n? Finns det någon annan lösning? Magnet på hjulet + spole på cykeln. Cykeldator?

Bygga någon sorts prototyp på ett breadboard?

16/9 Gruppmöte

Vi pratar igenom vad alla har gjort hittills.

Kikar igenom powerpoint (som Emelie skriver ihop) samt diskuterar (halvtids) short-paper.

Skriver struktur över short-paper:

Abstract – Lina

Introduction – Emelie

Design section – Zerda

Hypothesis and results – Emma

Conclusion – Moa

Sources – alla

Appendix – alla

10/9 Handledningsmöte med Olof, Emelie, Zerda, Moa, Lina

Sammanfattar vad vi gjort i veckan:

Diskuterar val av trycksensor;

- Trycksensorn från mättekniken, för stor?

- Testa istället för att googla.

- Göra en trycksensor som fungerar på konduktivitet? Två strips, grej som svävar -> trycks in och de ledande materialen börjar leda.

- Testa två olika sensortekniker, koda så att de funkar mot kortet

Börja i änden att något kan dra i en lina – som kan kopplas till en broms! Behöver inte vara klart. Tänk enkelt!

- Aktuatorer (?) som har förmågan att dra i något. Vi kollar med Linus.

- Få koll på IMU:n. Kolla på exempelkoden till kortet. Ställa in den så att den känner av acceleration bara horisontellt?

- Annan lösning: mäta acceleration med hjälp av hjulens rörelse. Sätta något på hjulet och på hjul”axeln” - markerar hur ofta dessa “möts”? Ljusstråle som är riktad mot hjulet och får rotationshastigheten?

9/9 Sprint planning meeting

Vi planerar resten av veckans uppdrag och lägger dessa i sprint backlog.

8/9 Gruppmöte

Vi lär oss lägga till och ändra kodfiler från vs code till github.

8/9 Kort möte med Linus

Får tillgång till skåp, nr 3, samt lite support kring filuppladdning på github.

7/9 Gruppmöte

Emelie mailar ang. access till MS samt bokar tid för skåpaccess.

Vi planerar backlog, strukturerar upp och kommer överens om hur vi vill att det fungerar i github.

Fre 4/9 Gruppmöte

- Vi bestämmer mötestider kommande två veckor.

v.37

Mån 7/9 10-11 sprint planning meeting

Tis 8/9 10-12 + 13-16 (för de som är här)

Ons 9/9 8-10

Tor 10/9 16-17

v.38

Mån 14/9 13-17, sprint planning meeting Progarna återkommer

Tis 15/9 från handledning till lunch, Progarna återkommer

Ons 16/9 15-17

Tor 17/9 9-12

- Vi skriver klart Lean Canvas.

Fre 4/9 Handledningsmöte med Olof

Vilka delar har vi i vår lösning?

- Handtag med trycksensor (vs annan lösning? För att utvärdera?).

- Koppla sensorer till ett risc-V-kort (GPIO-port), kan det mäta accelerationen? IMU-sensor på själva “stora kortet”? 1. trycksensor på/av till att börja med. 2. paketera

- Bromsarna. Största problemet tycker vi i nuläget. Thule-lösning, handtagsbromsen som man vrider (mekanisk broms som drar i en tråd). Skivbroms? Börja med att ha aktuator som drar i något - så vi sedan kan koppla på en broms.

Fundering? Mycket vikt i barnvagnen, backe, fart – skivbromsen måste ta bort all den energin. Hur hårt måste lösningen dra i den här kabeln? Batterilösning gäller.

- IMU:n, mäter kraft. Kommer mäta tyngdkraften som “noll-läge”, vid stillastående. Om vi släpper IMU:n i luften kommer den mäta 0. Har accelerometer, gyro (mäter vinkelns hastighet när vi vrider/roterar IMU:n). Kunna utläsa sensorvärden från mikrokontrollern. Hur detekterar vi att den här vagnen accelererar?

- Strömförsörjning: batteri. Ta det senare. Koppla in den till datorn/powerbank till kortet, till att börja med.

- Realtidsoperativsystem på mikrokontrollern. Eventuellt.

Totalt:

- Handtag

- Broms

- Risc-V

Vi bör ha minst två-tre kort.

Tis 1/9 Samtal med Olof, Moa, Lina

Vi pratar kort med handledare Olof om vår nya barnvagnsidé. Han tycker att både den och curlingidén låter bra men att vi ska kolla med Jonas om barnvagnsidén ryms inom ramen för projektets tema. Via mail

Tis 1/9 Gruppdiskussion

Vi diskuterar huruvida man skulle kunna bygga en extern barnvagns-broms-enhet att sätta på vilken barnvagn som helst. Alla är intresserade av att ta reda på om det här är något som skulle kunna fungera.

Vi har ritworkshop. Alla ritar upp och beskriver hur man tänker sig att konstruktionen skulle kunna se ut.

Bromsar: skivbromsar? Alternativt magnetisk broms -

Placering bromsar: Bakhjulen (ej roterande hjul).

Placering av kontaktsensor: tryck eller termisk eller ledande?

Sladdar? Först med sladdar.

Problem: ibland håller man inte i vagnen, puttar den bara framför sig. Olika state?

- Man håller inte i, står still och börjar accelerera: ska utlösa broms

- Man håller inte i, står still och ej acceleration: ska ej utlösa broms

- Man håller i, man går/springer, varierande hastighet: ska ej utlösa broms

- Man går runt och puttar på vagnen, man varierar mellan att hålla i handtaget och inte; ska ej utlösa broms

- Man håller i, råkar släppa, har gått innan, ökande hastighet gör att broms utlöses.

Hastighet/acceleration - timer?

I startstadiet: håller i; ej utlösa.

31/8 Diskussion Moa, Lina

- Svårt med curling-idén.. Hur ska man täcka upp hela stenens yta under rätt tidsspann?

- Ledande material - kräver handskar på spelarna? Typ som touchscreen? NEJ.

- Vibrationssensor som aktiveras efter hoglinjen? Hur filtrera bort stenens naturliga vibrationer från isen?

- Optiska/IR-sensorer typ “automatiska lamptändare”? Hur ska soparna kunna jobba senare?

- Häst-idén finns redan... Känns lite svårt att urskilja stötar från stötar?

- Trycksensor under fötter finns redan.. STRIV. Men annars kanske?

Andra idéer:

- Broms till barnvagn om förälder tappar greppet... Acceleration och touch utlöser magnetisk broms i hjulet.

- Ergonomi för lagerarbetare: IMU på ländrygg och lår för att mäta vinkel vid lyft.

- HLR-tränare; feedback på djup och frekvens.

- Rehabhjälp efter korsband/ledbandskada. Haptisk feedback via ett knäskydd som mäter vinkel.

- Värmeapp till hundägare för biltemp

Fre 28/8 Handledning med Olof

Landa i något intresseområde - typ en idrott.

IMU ihop med mikrokontroller - mäta kraft?

Det projekt som fanns i “projekt-idéer”:

Trycksensor under fotsula – kan bli svårt att komma fram till en punkt då skelett/leder skadas. Metallbalkar som böjer sig istället för en trycksensor (som på laborationen)?

Tryckskillnader under vä/hö fot. Belastar försökspersonen jämnt?

Curling - när blir man extra nervös - EEG? Sensor på stenytan för att förhindra fusk. Värmesensor? Elektrisk ledning? Dubbeltouch – hur ska larmet fungera? Vore det intressant att få lite statistik i övrigt? Vilken vinkel? Rotationshastighet? Hur sker släppet, rak riktning?

Fall-larm för ridning, som för äldre. Kraftsensor – timer 10 sekunder annars skickas ett meddelande. Funkar larmet mitt ute i skogen? IMU-data?

EMG – sublexering, titta på styrkan: “dra bak axlarna lite”. Användbart för någon annan?

Tor 27/8 Zoom-möte

Vad är vi intresserade av?

- Biosensorer/signaler?

- Video-feedback?

Landar eventuellt i biosensorer, EMG/EEG/EKG/trycksensor

Bestämmer (lottar) scrum master: Lina Svärd

Tis 25/8 Gruppmöte brainstorming

Idéer:

- Trycksensor under fot vid t.ex. tennis. När blir fotisättningen för kraftig?

- Kolla effektivitet av knäskenor (?) med IMU

- Sublexering av axel-EDS centrerad

- Strain i stämband/vibrationer under röst-rehabilitering/sång